## general_report
Your Company JIRA
显示 54 问题 于 23/十一月/18 3:37 下午.
项目 | Key | 主题 | 问题类型 | 优先级 | 解决结果 | 经办人 | 报告人 | 创建 | 解决 | 影响版本 | 模块 | 耗费时间 | 环境 | 描述 | 处理结果
轨道状态巡检系统 | XJ-54 | 检测结果模块样式问题 | 改进 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 23/十一月/18 3:37 下午 | 已解决 | XJ001 | 机器识别 |  | win7 | 机器识别界面，检测结果模块，建议 1、检测项目后的冒号建议去掉，与其它统一 2、状态与下拉菜单之间相隔太远 | 1 :已经处理 2:已经处理
轨道状态巡检系统 | XJ-53 | 存取框特征区域图片问题 | 缺陷 | 重要 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 23/十一月/18 3:32 下午 | 已解决 | XJ001 |  |  | win7 | 在机器识别模块，识别出的缺陷，右键选择 存取框特征区域图片问题，只有有效状态的缺陷正常，无效的待定状态的 缺陷导出为空。 | 目前发现缺陷区域太小会导致导出失败，已经修正。
轨道状态巡检系统 | XJ-52 | 对调左右绘图区域设置完成后系统未刷新 | 缺陷 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 23/十一月/18 3:24 下午 | 已解决 | XJ001 | 图像 |  | win7 | 图像参数中的对调左右绘图区域设置完成后，未起作用，系统未刷新 | 已经解决
轨道状态巡检系统 | XJ-51 | 对齐方式设置完后未刷新 | 缺陷 | 重要 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 23/十一月/18 3:13 下午 | 已解决 | XJ001 | 图像 |  | win7 | 图像参数中的对齐方式设置完成后，系统未刷新，不能立即起作用。 | 已经解决
轨道状态巡检系统 | XJ-50 | 分割起始、结束帧号输入操作不便 | 缺陷 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 王博信 | 22/十一月/18 5:46 下午 | 已解决 | XJ001 |  |  | win 7 | 分割任务文件在填写起始、结束帧号时，删除原有数值后弹出提示框，点击确定后返回原来状态不能输入数字 | 已经解决
轨道状态巡检系统 | XJ-49 | 缺陷信息导出的图像标记无颜色 | 缺陷 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 王博信 | 22/十一月/18 5:08 下午 | 不建议改 | XJ001 | 缺陷 |  | win 7 |  | 老版本如此，目前是8BIT灰度图，如果要想输出彩色，就至少要使用24bit的RGB图像，意味着图像的大小至少会增加3倍
轨道状态巡检系统 | XJ-48 | 大文件信息的里程单位大小写混乱 | 缺陷 | 次要 | 未解决 | 李唯一 | 王博信 | 22/十一月/18 4:18 下午 | 已解决 | XJ001 | 首页 |  | win 7 | 任务信息列表的大文件信息的里程单位大小写混用。 | 统一为 KM
轨道状态巡检系统 | XJ-47 | word报表排版问题 | 改进 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 22/十一月/18 4:04 下午 | 已解决 | XJ001 | 报表 |  | win7 | 点击图文报表，导出word格式，打开查看，一页中只能放下4张图片和 2个缺陷说明，需优化，详见附件 | 电脑导致的word排版问题
轨道状态巡检系统 | XJ-46 | 分割任务文件进度显示错误 | 缺陷 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 王博信 | 22/十一月/18 3:47 下午 |  | XJ001 |  |  | win 7 | 在开始分割任务文件到提示分割文件完成，进度条进度还未完成，如图所示： | 请详细描述操作或复现路劲。
轨道状态巡检系统 | XJ-45 | 股别设置框样式需优化 | 改进 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 22/十一月/18 3:41 下午 | 已解决 | XJ001 | 报表 |  | win7 | 点击图文报表或统计报表，弹出股别设置框， 1、建议将文字和下拉菜单放在同一行上 2、上下边框去掉 | 按照要求已经修改
轨道状态巡检系统 | XJ-44 | 部分数据波形图显示多余的黑框 | 缺陷 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 22/十一月/18 3:28 下午 | 已优化 | XJ001 | 波形 |  | win7 | 部分数据波形图模块显示多余的黑框，详见附件 | 目前做了部分优化
轨道状态巡检系统 | XJ-43 | 置为有效并以上全为无效功能问题 | 缺陷 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 22/十一月/18 2:22 下午 | 设计如此 | XJ001 | 缺陷 |  | win7 | 选中一条待定缺陷，这条缺陷之上有有效缺陷、无效缺陷和待定缺陷，右键选择 置为有效并以上全为无效，待定缺陷状态不会改变 。 | 建议保留限界，分段处理方便实际运用
轨道状态巡检系统 | XJ-42 | 缺陷状态背景颜色问题 | 缺陷 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 22/十一月/18 1:59 下午 | 已解决 | XJ001 | 缺陷 |  | win7 | 缺陷信息模块，无效缺陷和待定缺陷背景颜色只有图号和状态有颜色，其它均没有，建议统一。机器识别出的缺陷也是一样。 | 配色方案修改为和原来版本一致。
轨道状态巡检系统 | XJ-41 | 删除缺陷后统计信息未刷新 | 缺陷 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 22/十一月/18 11:30 上午 | 已解决 | XJ001 | 缺陷 |  | win7 | 缺陷信息列表，右键删除一个缺陷，列表有刷新，但是统计信息中未刷新 | 已经解决
轨道状态巡检系统 | XJ-40 | 通道文件显示不全 | 缺陷 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 王博信 | 22/十一月/18 11:18 上午 | 已解决 | XJ001 |  |  | win 7 | 添加任务的当前通道文件列表，第一次点击文件信息时信息显示不全面，需要第二次点击才能完全显示。如下图所示： | 已经解决
轨道状态巡检系统 | XJ-39 | 通道数据校验错误 | 缺陷 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 王博信 | 22/十一月/18 11:11 上午 | 已解决 | XJ001 |  |  | win 7 | 点击配置按钮，选着通道设置，新添加一条通道，如：通道ID、缩放参数、垂直比例、水平比例等有关数字的方框，在未填写状态下，点击确定后，出现“请出入一个数字”的提示框，当点击确定后，又会出现提示框“翻转名必须要设置”，详情见下图： | 优化提示，一次提示所有不合法的输入。
轨道状态巡检系统 | XJ-38 | 图号 字符类型无校验 | 缺陷 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 22/十一月/18 10:51 上午 | 已解决 | XJ001 | 图像 |  | win7 | 首页界面，加载一个任务，在图号内输入非数字字符，点击跳转没反应。建议增加字符类型校验，只能数组数字。 | 优化，如果输入不是数字，会提示。
轨道状态巡检系统 | XJ-37 | 分割大文件提示不准确 | 缺陷 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 22/十一月/18 9:42 上午 | 已解决 | XJ001 | 图像, 报表 |  | win7 | 分割文件任务窗口，点击开始，在结束前点击停止，弹出完成的 提示，提示不准确。 | 1：正常结束提示为：文件分割完成 2：用户终止提示为：文件分割，用户终止操作
轨道状态巡检系统 | XJ-36 | 校验图像连续性导出问题 | 缺陷 | 重要 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 20/十一月/18 5:51 下午 | 已解决 | XJ001 | 图像 |  | win7 | 校验图像连续性页面，导出的文档内容错误，详见附件 | 已经解决
轨道状态巡检系统 | XJ-35 | 校验图像连续性提示错误 | 缺陷 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 20/十一月/18 5:46 下午 | 已解决 | XJ001 | 图像 |  | win7 | 校验图像连续性窗口，点击开始，在结束之前点击停止，弹出任务校验完成的提示，实际上并没有完成。 | 1：正常结束提示为：任务校验完成 2：用户终止提示为：用户终止校验
轨道状态巡检系统 | XJ-34 | 文件校验页面样式问题 | 改进 | 次要 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 20/十一月/18 5:22 下午 | 设计如此 | XJ001 | 图像 |  | win7 | 文件校验页面，建议任务名称 、总体进度、校验文件边框不要显示出来。 | 不修改！
轨道状态巡检系统 | XJ-33 | 文件 校验错误导出文件内容不符 | 缺陷 | 重要 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 20/十一月/18 5:18 下午 | 已解决 | XJ001 | 图像 |  | win7 | 任务 文件校验界面，校验结束后导出的文件 内容有误 | 已经解决
轨道状态巡检系统 | XJ-32 | 文件校验提示错误 | 缺陷 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 20/十一月/18 5:11 下午 | 已解决 | XJ001 | 图像 |  | win7 | 选中一个任务，右键选择校验大文件错误，弹出文件校验页面，点击开始，在结束之前点击停止，弹出校验完成的提示，但实际上并没有完成，详见附件 | 1：正常结束提示为：任务校验完成 2：用户终止提示为：用户终止校验
轨道状态巡检系统 | XJ-31 | 统计信息中设备缺陷不准确 | 缺陷 | 重要 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 20/十一月/18 4:54 下午 | 已解决 | XJ001 | 缺陷 |  | win7 | 缺陷信息区域，底部统计信息中设备缺陷统计不准确。 | 已经解决
轨道状态巡检系统 | XJ-30 | 任务里程显示问题 | 改进 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 20/十一月/18 3:58 下午 | 已解决 | XJ001 | 图像 |  | win7 | 首页任务信息一栏，里程显示的为起始里程，不对应。 | 已经解决
轨道状态巡检系统 | XJ-29 | 任务时间名称问题 | 改进 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 20/十一月/18 3:55 下午 | 已解决 | XJ001 | 图像 |  | win7 | 首页任务信心一栏，其中任务时间用日期表示，建议改为时间，因为精确到了秒。 | 修改为仅显示日期。
轨道状态巡检系统 | XJ-28 | 任务选择当前通道文件边框显示问题 | 改进 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 20/十一月/18 3:49 下午 | 已解决 | XJ001 | 图像 |  | win7 | 添加任务界面，选择有效任务路径后，当不选择当前通道文件，下方只显示一个空白的框，只有选中当前通道文件时才会有 内容，所以建议边框不显示出来。 | 修改为，默认选择第一个有效数据，避免空白框的出现
轨道状态巡检系统 | XJ-27 | 加载个别任务系统崩溃 | 缺陷 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 20/十一月/18 3:29 下午 | 已解决 | XJ001 | 图像 |  | win7 | 加载个别数据，系统崩溃，详见附件 | XJ-14问题已经解决，请复测此问题。
轨道状态巡检系统 | XJ-26 | 任务信息格式不一致 | 改进 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 20/十一月/18 2:28 下午 | 已解决 | XJ001 | 图像 |  | win7 | 首页界面，任务信息一栏，起始里程和终止里程为居中显示，其它字段均为 居左显示，建议统一为居左显示。 | 已经修改。
轨道状态巡检系统 | XJ-25 | 通道无法修改 | 缺陷 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 20/十一月/18 2:02 下午 | 已解决 | XJ001 | 首页 |  | win7 | 通道修改页面，修改部分字段后，点击确定提示与某条通道有文件标志冲突，无法修改，且窗口无法关闭 | 已经修改。
轨道状态巡检系统 | XJ-24 | 通道 无法新增 | 缺陷 | 重要 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 20/十一月/18 11:19 上午 | 已解决 | XJ001 | 首页 |  | win7 | 新增通道时，提示文件标志冲突，所以 无法新增通道。 | 已经修改。
轨道状态巡检系统 | XJ-23 | 通道设置后未刷新 | 缺陷 | 重要 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 20/十一月/18 11:03 上午 | 设计如此 | XJ001 | 首页 |  | win7 | 通道设置成功后，图像浏览区以及通道设置未刷新。 | 基础数据修改，设计到界面布局，所以需要重启启动一次软件。（目前的解决方法只能提示重新启动软件）。
轨道状态巡检系统 | XJ-22 | 线路编辑器里程显示错误 | 缺陷 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 王博信 | 20/十一月/18 11:03 上午 | 已解决 | XJ001 | 首页 |  | win 7 | 功能配置—线路区段维护—线路编辑器的结束里程显示错误。如图所示： | 已经修改。
轨道状态巡检系统 | XJ-21 | 数据库连接失败提示乱码 | 缺陷 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 20/十一月/18 10:53 上午 | 已解决 | XJ001 | 首页 |  | win7 | 数据库连接失败提示框，提示语乱码，详见附件 | 修改，不再显示乱码
轨道状态巡检系统 | XJ-20 | 快捷键设置窗口样式问题 | 改进 | 次要 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 20/十一月/18 10:38 上午 | 已解决 | XJ001 | 首页 |  | win7 | 快捷键设置窗口，建议去掉上下两条横线，详见附件 | 已经修改。
轨道状态巡检系统 | XJ-19 | 数据库清理x号不可用 | 改进 | 次要 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 20/十一月/18 10:35 上午 | 已解决 | XJ001 | 首页 |  | win7 | 数据库清理框 ，右上角x号为灰色，不可用。 | 已经修改。允许点击X
轨道状态巡检系统 | XJ-18 | 数据库清理成功未刷新缺陷列表 | 缺陷 | 重要 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 20/十一月/18 10:27 上午 | 已解决 | XJ001 | 首页 |  | win7 | 数据库清理成功之后，缺陷列表没有自动刷新，已被清理的缺陷还显示。 | 已经修改。
轨道状态巡检系统 | XJ-17 | 波形通道重复显示 | 缺陷 | 重要 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 20/十一月/18 10:16 上午 | 没有重现 | XJ001 | 波形 |  | win7 | 个别数据文件 波形通道重复显示，详见附件 | 请检查任务信息中是否存在多个同名的通道。
轨道状态巡检系统 | XJ-16 | 双击功能配置按钮程序关闭 | 缺陷 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 王博信 | 19/十一月/18 5:46 下午 | 已解决 | XJ001 | 首页 |  | win 7 | 在打开系统后，双击功能配置按钮，程序自动关闭。 | 已经修改。
轨道状态巡检系统 | XJ-15 | 任务显示问题 | 缺陷 | 重要 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 19/十一月/18 5:33 下午 | 已解决 | XJ001 | 首页 |  | win7 | 首页界面，先添加一个大西高速的任务，再添加一个武广线的任务，大西高速的任务 不在任务表中显示，重新添加提示已存在，只有重启系统才能看到大西高速的任务。
轨道状态巡检系统 | XJ-14 | 加载线路程序崩溃 | 缺陷 | 紧急 | 未解决 | 李唯一 | 王博信 | 19/十一月/18 5:01 下午 | 已解决 | XJ001 | 缺陷 |  | win 7 | 若线路数据的位置移动，点击线路加载，程序崩溃。 | 已经修改
轨道状态巡检系统 | XJ-13 | 数据库未安装提示无法结束 | 缺陷 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 王博信 | 19/十一月/18 4:41 下午 | 已解决 | XJ001 |  |  | win 10 | 若未安装数据库，会出现数据库未连接的提示，点击按钮“否”后，提示框在过段时间后会重新弹出。 | 已经修改
轨道状态巡检系统 | XJ-12 | 缺陷ID长度问题 | 缺陷 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 19/十一月/18 4:13 下午 | 已解决 | XJ001 | 首页 |  | win7 | 缺陷类型管理界面，新增缺陷类型，缺陷ID较长时提示 缺陷ID不能小于0.建议增加长度限制。 | 已经修改
轨道状态巡检系统 | XJ-11 | 新增和删除缺陷类型提示内容不对应 | 缺陷 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 19/十一月/18 3:23 下午 | 已解决 | XJ001 | 首页 |  | win7 | 在删除故障缺陷类型和设备缺陷类型的时候都提示 删除设备缺陷成功。新增时也是一样。 | 已经修改
轨道状态巡检系统 | XJ-10 | 缺陷类型删除提示样式需优化 | 改进 | 次要 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 19/十一月/18 3:17 下午 | 已解决 | XJ001 | 首页 |  | win7 | 缺陷类型管理 删除提示，ID和名称未对齐，整体格式也 需要优化。 | 已经修改
轨道状态巡检系统 | XJ-9 | 数据库连接失败时不能正常关闭系统 | 缺陷 | 重要 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 19/十一月/18 2:40 下午 | 设计如此 | XJ001 | 首页 |  | win7 | 不设置数据库配置文件，直接双击运行软件，弹出是否 进入数据库配置页面，点击否，进入首页，这种情况下，点击 右上角的x号和右键任务栏中的关闭窗口，都没反应，只能通过任务管理器强制关闭。 | 不设置数据库，不允许进入软件
轨道状态巡检系统 | XJ-8 | 底部任务总览多余 | 改进 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 19/十一月/18 2:23 下午 | 已解决 | XJ001 |  |  | win7 | 首页界面，底部 任务总览 四个字多余，建议去掉，不去掉的话请说明原因。 | 已经修改 去掉
轨道状态巡检系统 | XJ-7 | 关于信息显示问题 | 改进 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 19/十一月/18 2:18 下午 | 已解决 | XJ001 | 首页 |  | win7 | 关于信息界面，信息外边的上下两条线建议去掉。 | 已经修改
轨道状态巡检系统 | XJ-6 | 关于信息显示问题 | 改进 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 19/十一月/18 2:16 下午 | 已解决 | XJ001 | 首页 |  | win7 | 关于信息界面，主程序版本与更新日期建议分开显示，并且放在一行上。 | 已经修改
轨道状态巡检系统 | XJ-5 | 关于信息显示问题 | 改进 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 19/十一月/18 2:14 下午 | 已解决 | XJ001 | 首页 |  | win7 | 关于信息界面，程序适用单位、软件类型、主程序版本三个字段外面的边框建议不要显示 | 已经修改
轨道状态巡检系统 | XJ-4 | 关于信息显示问题 | 改进 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 19/十一月/18 2:10 下午 | 已解决 | XJ001 | 首页 |  | win7 | 关于信息界面，文字格式不一致，版权所有未与其他对齐。 | 已经修改
轨道状态巡检系统 | XJ-3 | 样式不统一 | 改进 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 19/十一月/18 2:03 下午 | 设计如此 | XJ001 | 首页 |  | win7 | 水绿色样式和经典样式 系统名称居左显示，其它样式均居中显示 | 修改不了，系统框架决定。
轨道状态巡检系统 | XJ-2 | 当前打开任务显示不全 | 改进 | 一般 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 19/十一月/18 1:57 下午 | 已解决 | XJ001 | 首页 |  | win7 | 首页，当前打开任务只显示部分，建议显示全部 | 已经修改
轨道状态巡检系统 | XJ-1 | 系统名称颜色不醒目 | 改进 | 次要 | 未解决 | 李唯一 | 刘忠霞 | 19/十一月/18 11:27 上午 | 设计如此 | XJ001 | 首页 |  | win7 | 系统首页，系统名称字体颜色为 白色，不明显，建议 换种比较醒目的颜色 | 修改不了，系统框架决定。
刘忠霞 通过JIRA 6.0.4#6100-sha1:6b05df6ca85ee53d05eac931506d9a3f27e3d549 生成于 Fri Nov 23 15:37:21 CST 2018。