## general_report
Your Company JIRA
显示 28 问题 于 04/十二月/18 2:14 下午.
项目 | Key | 主题 | 问题类型 | 状态 | 优先级 | 解决结果 | 报告人 | 创建 | 解决 | 影响版本 | 修复版本 | 模块 | 环境 | 描述 | 备注
轨道状态巡检系统 | XJ-79 | 机器识别历史检测记录提醒问题 | 缺陷 | 已解决 | 一般 | 未解决 | 刘忠霞 | 04/十二月/18 1:54 下午 |  | XJ002 |  | 机器识别 | win7 | 机器识别界面，当有历史检测记录时，会弹出 是否继检 的提示，点击否，系统会继续检测。 | 正确的，逻辑如此，已经沟通过了
轨道状态巡检系统 | XJ-78 | 机器识别出的缺陷展示异常 | 缺陷 | 已解决 | 重要 | 未解决 | 刘忠霞 | 04/十二月/18 11:26 上午 |  | XJ002 |  | 机器识别, 缺陷 | win7 | 机器识别出的缺陷，并改变状态，在缺陷信息模块展示异常。 1、个别缺陷图号后 多 不显示 三个字 2、缺陷状态对应的颜色不对
轨道状态巡检系统 | XJ-77 | 快速浏览图像时有刷白现象 | 缺陷 | 已解决 | 重要 | 未解决 | 刘忠霞 | 04/十二月/18 11:19 上午 |  | XJ002 |  | 图像 | win7 | 在快速浏览图像时，偶尔有刷白现象出现 | 绘图引擎导致的，需要院里改绘图引擎
轨道状态巡检系统 | XJ-76 | 机器识别导致系统崩溃 | 缺陷 | 已解决 | 紧急 | 未解决 | 刘忠霞 | 03/十二月/18 5:03 下午 |  | XJ002 |  | 机器识别 | win7 | 运行机器识别功能会导致系统崩溃。
轨道状态巡检系统 | XJ-75 | 存取选中缺陷图像没有提示 | 缺陷 | 已解决 | 一般 | 未解决 | 刘忠霞 | 03/十二月/18 3:58 下午 |  | XJ002 |  | 缺陷 | win7 | 缺陷信息模块，选中一个 缺陷，右键选择存取选中缺陷图像功能，操作后 没有相应状态提示。存取选框缺陷特征功能也是如此
轨道状态巡检系统 | XJ-74 | 机器识别历史记录提醒 | 改进 | 已解决 | 一般 | 未解决 | 刘忠霞 | 03/十二月/18 3:22 下午 |  | XJ002 |  | 机器识别 | win7 | 机器识别模块，当有历史记录时回 弹出提醒，“系统检测到该图像数据留存有历史检测记录，请问是否继检”提示语后半句不全，请补全。
轨道状态巡检系统 | XJ-73 | 设置缺陷按钮为只读时标记模式可操作 | 缺陷 | 已解决 | 一般 | 未解决 | 刘忠霞 | 03/十二月/18 2:26 下午 |  | XJ002 |  | 首页 | win7 | 在图像参数里选中 “ 设置缺陷信息未只读”后，标记模式按钮依然可以选中，建议置灰。
轨道状态巡检系统 | XJ-72 | 频繁切换渲染模式程程序崩溃 | 缺陷 | 已解决 | 紧急 | 未解决 | 刘忠霞 | 03/十二月/18 11:29 上午 |  | XJ002 |  | 首页 | win7 | 频繁切换图像参数中的渲染模式，程序崩溃
轨道状态巡检系统 | XJ-71 | 轨道标志查询缺陷时设备缺陷统计信息乱码 | 缺陷 | 开放 | 一般 | 未解决 | 刘忠霞 | 03/十二月/18 9:38 上午 |  | XJ002 |  | 缺陷 | win7 | 缺陷信息模块，当切换筛选项轨道标志时，底部统计信息中，设备缺陷显示乱码 | 我们这边没有重现，确认下是否改到了
轨道状态巡检系统 | XJ-70 | 扣件参数设置提示问题 | 缺陷 | 已解决 | 一般 | 未解决 | 刘忠霞 | 30/十一月/18 4:01 下午 |  | XJ002 |  | 首页 | win7 | 软件参数设置-扣件参数设置页面，当宽度或高度为空时，弹出一个 “请输入一个整数”的提示 ，点击提示中的确定按钮，所有弹出的窗口都关闭。
轨道状态巡检系统 | XJ-69 | 通道删除提示 | 缺陷 | 已解决 | 一般 | 未解决 | 刘忠霞 | 30/十一月/18 3:51 下午 |  | XJ002 |  | 首页 | win7 | 通道设置页面，删除通道时提示 “是否删除。。。通道设置？” ，建议去掉最后的设置两个字。
轨道状态巡检系统 | XJ-68 | 缺陷类型删除提示问题 | 改进 | 已解决 | 一般 | 未解决 | 刘忠霞 | 30/十一月/18 1:53 下午 |  | XJ002 |  | 首页 | win7 | 缺陷类型管理界面，不选择缺陷，直接点击删除，无任何反应，建议增加提示 | ok
轨道状态巡检系统 | XJ-67 | 机器识别进度条太窄 | 改进 | 已解决 | 一般 | 未解决 | 刘忠霞 | 30/十一月/18 10:30 上午 |  | XJ002 |  | 机器识别 | win7 | 机器识别界面，进度条宽度太窄，可参考加载任务进度条的宽度。 | ok
轨道状态巡检系统 | XJ-66 | 按钮样式问题 | 改进 | 已解决 | 一般 | 未解决 | 刘忠霞 | 30/十一月/18 10:21 上午 |  | XJ002 |  | 机器识别, 缺陷 | win7 | 系统中按钮目前样式比较简单，也可以说没有样式，建议增加背景颜色，可与当前样式颜色一致。
轨道状态巡检系统 | XJ-65 | 图像查看缺陷工具排版问题 | 改进 | 已解决 | 一般 | 未解决 | 刘忠霞 | 30/十一月/18 9:54 上午 |  | XJ002 |  | 首页 | win7n | 首页界面，跳转、上一缺陷、下一缺陷、查找按钮建议重新排版，都做成 上半部分为图像标识，下半部分为名称。其中，跳转功能建议改成查找那样的，点击跳转，弹出一个小的窗口；上一缺陷和下一缺陷分开，也做成上半部分为图像标识，下班部分为文字的样式。 | 按照沟通后解决
轨道状态巡检系统 | XJ-64 | 光带颜色蓝色无法设置 | 缺陷 | 已解决 | 次要 | 未解决 | 王博信 | 30/十一月/18 9:50 上午 |  | XJ002 |  | 图像 | Win 7 | 光带参数中，选择光带颜色中的黑色，点击确定后，波形图中没有变化，再次打开光带参数，可以看到光带颜色已变为蓝色。
轨道状态巡检系统 | XJ-62 | 删除选中的缺陷提示框关闭按钮无法使用 | 缺陷 | 已解决 | 次要 | 未解决 | 王博信 | 29/十一月/18 5:51 下午 |  | XJ002 |  | 机器识别, 缺陷 | Win 7 | 任务总览的缺陷信息和机器识别的缺陷信息模块都具有这个问题
轨道状态巡检系统 | XJ-61 | 快捷键无法使用 | 缺陷 | 已解决 | 一般 | 未解决 | 王博信 | 29/十一月/18 5:46 下午 |  | XJ001 |  |  | Win 7 | 任务总览-缺陷信息的删除选中的缺陷快捷键无法使用，机器识别缺陷列表模块的快捷键都无法使用。
轨道状态巡检系统 | XJ-60 | 任务加载关闭按钮无法使用 | 缺陷 | 已解决 | 次要 | 未解决 | 王博信 | 29/十一月/18 5:13 下午 |  | XJ001 |  | 首页 | Win 7 | 点击一条线路选择加载，弹出的提示框关闭按钮不能使用
轨道状态巡检系统 | XJ-59 | 关闭按钮无法使用 | 缺陷 | 已解决 | 次要 | 未解决 | 王博信 | 29/十一月/18 4:26 下午 |  | XJ001 |  | 缺陷 | Win 7 | 缺陷类型管理在删除缺陷时关闭按钮无法使用
轨道状态巡检系统 | XJ-58 | 选中表面擦伤缺陷后在数据列表中未刷新 | 缺陷 | 已解决 | 一般 | 未解决 | 王博信 | 29/十一月/18 4:18 下午 |  | XJ001 |  | 缺陷 | Win 7 | 加载一条线路信息，选择标记模式，在图片上右键选择部分区域选择缺陷表面擦伤，缺陷信息列表未刷新。
轨道状态巡检系统 | XJ-57 | 校验大文件错误 导出的文件格式混乱 | 缺陷 | 已解决 | 一般 | 未解决 | 刘忠霞 | 29/十一月/18 3:01 下午 |  | XJ002 |  | 图像 | win7 | 校验大文件错误 导出的文件排版混乱，需优化，可参考 校验图像连续性导出的文件格式。
轨道状态巡检系统 | XJ-56 | 修改缺陷类型统计信息没有自动更新 | 缺陷 | 已解决 | 重要 | 未解决 | 刘忠霞 | 29/十一月/18 11:07 上午 |  | XJ002 |  | 缺陷 | win7 | 修改已存在的缺陷 缺陷类型，缺陷列表下方的统计信息未自动更新
轨道状态巡检系统 | XJ-55 | 数据库清理提示问题 | 缺陷 | 已解决 | 一般 | 未解决 | 刘忠霞 | 29/十一月/18 10:47 上午 |  | XJ002 |  | 首页 | win7 | 点击系统图标 ，选择数据库清理，弹出数据库清理的提示，提示中，否和 取消按钮功能重复，建议去掉取消按钮。
轨道状态巡检系统 | XJ-31 | 统计信息中设备缺陷不准确 | 缺陷 | 已解决 | 重要 | 未解决 | 刘忠霞 | 20/十一月/18 4:54 下午 |  | XJ001 | XJ002 | 缺陷 | win7 | 缺陷信息区域，底部统计信息中设备缺陷统计不准确。 | 未解决，当经过筛选后，缺陷列表只显示 部分设备缺陷，设备缺陷显示为 当前设备缺陷数量：总设备缺陷数量
轨道状态巡检系统 | XJ-29 | 任务时间名称问题 | 改进 | 已解决 | 一般 | 未解决 | 刘忠霞 | 20/十一月/18 3:55 下午 |  | XJ001 | XJ002 | 图像 | win7 | 首页任务信息一栏，其中任务时间用日期表示，建议改为时间，因为精确到了秒。
轨道状态巡检系统 | XJ-16 | 双击功能配置按钮程序关闭 | 缺陷 | 已解决 | 一般 | 未解决 | 王博信 | 19/十一月/18 5:46 下午 |  | XJ001 | XJ002 | 首页 | win 7 | 在打开系统后，双击功能配置按钮，程序自动关闭。 | 选择经典样式，然后再次双击功能配置按钮或者上方的图标，程序关闭
轨道状态巡检系统 | XJ-2 | 当前打开任务显示不全 | 改进 | 已解决 | 一般 | 未解决 | 刘忠霞 | 19/十一月/18 1:57 下午 |  | XJ001 | XJ002 | 首页 | win7 | 首页，当前打开任务只显示部分，建议显示全部
刘忠霞 通过JIRA 6.0.4#6100-sha1:6b05df6ca85ee53d05eac931506d9a3f27e3d549 生成于 Tue Dec 04 14:14:14 CST 2018。

## 附件
2
31
55
56
57
65
66
67
69
71
77
78