## Sheet1
序号 | 模块 | 功能 | 描述 | 类型 | 难度 | 工作量（人/天）
1 | 物料管理 | 物料导入 | 批量导入物料的时候提示信息变更为"当前系统多少条物料,此次导入多少条物料，重复的多少条"，重复的编号提示，人为去物料管理中点击修改 | 功能变更 | 一般 | 2
2 | 库存查询 | 库存列表中展示销售名称和销售型号 |  | 功能变更 | 简单
3 | 我的入库 | 入库单导入功能加限制和提示 | excel中物料编码在系统中没有的不导入入库单，给出系统中没有的物料编码的提示 | 功能变更 | 一般
4 | 出库审核 | 出库单导出模板添加部门负责人 | 在最终版需求分析中的物料出库单模板基础上只添加部门负责人这栏，不带出信息，用于线下签字 | 功能变更 | 简单
5 | 库存查询 | 核库功能 | 核库模板Excel中有的物料库存系统中没有的也列在列表中 | 功能变更 | 一般
6 | 采购计划 | 采购物资列表 | 增加采购订单号编号、合同号、实际到货日期；采购部人员对这三个字段进行填写 | 功能变更 | 简单
7 | 出库审核 | 导出出库单字数过多优化 | 出库单导出为EXCEL时字段过长显示有遮挡 | 功能优化 | 一般
8 | 采购计划 | 采购物资列表导出Excel | 在采购计划模块的采购物资模块下增加个导出物资信息列表到Excel的功能 | 新增需求 | 一般 | 2
9 | 采购计划 | 采购计划填报时物料树变更 | 在采购计划提报时，左侧物料树增加显示2018年1月1日至今的所有有出入库记录的物料信息 | 新增需求 | 一般
此次维护版本更新内容9条，工作量4人天，预计版本发布日期2019年3月29