## 项目汇总
项目分解
| 项目 | 任务 | 开始时间节点 | 预计时间节点 | 成果 | 执行人 | 参与人 | 备注
| 一期bug及新增功能维护 | 借还料联动bug | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 已完成 | 许洪峰
|  | 借料总览中物料重复 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 已完成 | 许洪峰
|  | 采购物资列表显示2条，需点击查询全部才能显示完 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 已完成 | 朱翰林
|  | 出入库列表中，借还料列表以及采购列表倒序 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 已完成 | 朱翰林
|  | 借还料增加强制归还 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 已完成 | 朱翰林
|  | 借料单到期提醒和延期借料功能设计 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 已完成 | 许洪峰
|  | 借料单到期提醒和延期借料功能实现 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 已完成 | 许洪峰
|  | 重复物料合并出入库功能 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 已完成 | 许洪峰
|  | 内部版1.5.0.0发布 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 已完成 | 朱翰林、许洪峰
|  | 内部版1.5.0.0维护 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 已完成 | 朱翰林、许洪峰 | 公司全体员工
| 二期bug及新功能维护 | 产品维护模块，项目管理强制结项功能设计 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 已完成 | 许洪峰
|  | 项目管理撤回逻辑修改 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 已完成 | 朱翰林
|  | 项目管理上传的附件可删除和编辑 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 已完成 | 朱翰林
|  | 新增产品维护模块，对所有产品进行维护 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 已完成 | 朱翰林
|  | 项目管理新增强制结项功能 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 已完成 | 朱翰林
|  | 内部版1.0.6.3发布 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 已完成 | 朱翰林、许洪峰
|  | 内部版1.0.6.4维护 | 2019-09-03 | 2019-09-06 | 已完成 | 朱翰林、许洪峰 | 公司全体员工
| 三期bug及新功能维护 | 内部返修单变更逻辑功能实现 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 已完成 | 朱翰林
|  | 内部版1.0.1.9发布 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 已完成 | 朱翰林、许洪峰
|  | 内部版1.0.1.9维护 | 2019-09-10 | 2019-09-13 | 已完成 | 朱翰林、许洪峰 | 公司全体员工
2 | 全寿命管理软件新需求升级 | 功能需求整理，初稿设计文档发用户确认 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | 已完成 | 许洪峰 | 王登阳，朱翰林 | 参会人：王登阳，朱翰林；文档审批人：王登阳
|  | 全寿命管理软件下拉控件过滤功能 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 已完成 | 朱翰林
|  | 物料基础信息增加“物资类别”字段，采购计划自动关联物资类别 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 已完成 | 朱翰林
|  | 技术规格书上传功能 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 已完成 | 朱翰林
|  | 出库申请、入库申请、采购计划增加查询列表选择模块 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 已完成 | 许洪峰
|  | 2018年以来物料更改为用户设置几个月前的采购物料 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 已完成 | 许洪峰
|  | 采购状态维护模块 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 已完成 | 朱翰林
|  | 根据项目任务书编号统计出库物料功能 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 已完成 | 许洪峰
|  | 导出统计到excel | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 已完成 | 许洪峰
|  | 产品定义移植到全寿命管理软件中 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 已完成 | 许洪峰
|  | 根据产品采购物料功能 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 已完成 | 许洪峰
|  | 根据采购单新模板更新界面 | 2019-08-01 | 2019-08-09 | 已完成 | 朱翰林 |  | 翰林准备调休赶进度，初步预计2019年8月17日，2019年8月18日，2019年8月24日，2019年8月25日加班赶进度。具体以申请审批的为准。
|  | 在新采购界面和导出模块实现参考价逻辑 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 已完成 | 朱翰林
|  | 根据采购单新模板导excel | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 已完成 | 朱翰林
|  | 库存预警 | 43712 | 43718 | 已完成 | 许洪峰
|  | 功能调试 | 43718 | 43720 | 已完成 | 朱翰林、许洪峰
|  | 测试发布 | 43724 | 43725 | 已完成 | 朱翰林、许洪峰
|  | 测试版本内测维护 | 43725 | 43735 | 已完成 | 朱翰林、许洪峰 | 公司全体员工
| 软著申请 | 软著材料准备 | 2019-07-29 | 2019-08-07 | 已完成 | 朱翰林、许洪峰 | 韩圆圆 | 材料已经准备完提交给圆圆等待第三方去申请

## 2019年8月13日前完成情况
备注：全寿命管理软件升级项目需根据客户确认后的确认书来具体开发，一切以最终定版为准，时间节点后期会做变更
项目分解
| 项目 | 任务 | 开始时间节点 | 预计时间节点 | 成果 | 执行人 | 参与人 | 备注
| 全寿命管理软件BUG维护升级 | 物料组织结构树控件优化替换 | 2019-07-18 | 2019-07-22 | 已完成 | 许洪峰
|  | 批量导入物料、入库单出错 | 2019-07-18 | 2019-07-23 | 已完成 | 朱翰林
|  | 软件采购进度填报出错 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 已完成 | 许洪峰
|  | 打印功能缺陷，可导出或打印为PDF | 2019-07-19 | 2019-07-23 | 已完成 | 朱翰林
|  | bug维护版本发布 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 已完成 | 朱翰林 | 许洪峰
2 | 全寿命管理软件新需求升级 | 功能需求整理，初稿设计文档发用户确认 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | 已完成 | 许洪峰 | 王登阳，朱翰林 | 参会人：王登阳，朱翰林；文档审批人：王登阳
|  | 全寿命管理软件下拉控件过滤功能 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 已完成 | 朱翰林
|  | 物料基础信息增加“物资类别”字段，采购计划自动关联物资类别 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 已完成 | 朱翰林
|  | 技术规格书上传功能 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 已完成 | 朱翰林
|  | 出库申请、入库申请、采购计划增加查询列表选择模块 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 已完成 | 许洪峰
|  | 2018年以来物料更改为用户设置几个月前的采购物料 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 已完成 | 许洪峰
|  | 采购状态维护模块 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 已完成 | 朱翰林
|  | 根据项目任务书编号统计出库物料功能 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 已完成 | 许洪峰
|  | 导出统计到excel | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 已完成 | 许洪峰
|  | 产品定义移植到全寿命管理软件中 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 已完成 | 许洪峰
|  | 根据产品采购物料功能 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 已完成 | 许洪峰
|  | 根据采购单新模板更新界面 | 2019-08-01 | 2019-08-09 | 已完成 | 朱翰林
|  | 在新采购界面和导出模块实现参考价逻辑 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 已完成 | 朱翰林
|  | 根据采购单新模板导excel | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 已完成 | 朱翰林
|  | 库存预警 | 2019-08-08 | 2019-08-12 | 已完成 | 许洪峰 |  | 实现方式变更后重新定义开发时间，按照需求确认文档上的来实现，以最新的设计方式进行修改，需要重订计划，见详见项目汇总中项目分解任务中的进度安排
|  | 功能调整 | 2019-08-12 | 2019-08-16 | 已完成 | 朱翰林、许洪峰 |  | bug优先的策略，项目延期，详见项目汇总中项目分解任务中的进度安排
|  | 测试发布 | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 已完成 | 朱翰林、许洪峰