## 项目汇总
项目分解
项目 | 任务 | 开始时间节点 | 预计完成时间节点 | 成果 | 执行人 | 参与人 | 备注
库存管理软件 | 出库单未审批，物料先出库后，做个标记。防止出库物料后撤回单据。（新变更） | 2019-09-26 | 2019-09-29 | 29日前，发布新版本，版本号：1.4.9.7 | 朱汉霖 | 朱汉霖，许洪峰 |  | √
| 树形控件的优化（优化） | [6 empty] | √
| 在还料界面,增加"生成出库单"功能(新功能) | [5 empty] | 生成出库单功能只能在已完成的还料单中开放 | √
| 修正：出库单被打回后,无法查看打回原因的错误。(BUG修复) | [6 empty] | √
| 修正：还料单中,归还数量显示不正确的错误(BUG修复) | [6 empty] | √
| 借料延期功能变更(新变更) | [5 empty] | 申请延期,结清本次已还完物料,自动生成一个全新未还完的借料单.
| 延期日期的最大值为7日(新变更) | [6 empty] | √
| 延期至审核完成之后,开始计算(新变更) | [6 empty] | √
生产管理软件 | 产品维护管理 =>对比界面改动(新变更) | 2019-10-07 | 2019-10-13 | 14号前，发布版本，版本号： | 朱汉霖 | 朱汉霖，许洪峰 | 去掉右侧窗口序号显示,并绑定两个grid view的滚动条。 | √
| 产品维护管理 =>审批流程更改为=>库管审核=>管理员确认(新变更) | [6 empty] | √
产品维护管理 => 为每个生产完成的产品添加一个自身的状态(新功能)
| 产品维护管理 => 修改仅能修改序列号,产品当前状态与客户验收日期,内部验收日期，发货日期(优化) | [6 empty] | √
| 项目管理 => 修正：项目提报时，生产项目批量更改套数时，包含物料数量未按套数成倍增加的错误(BUG修复) | 2019-10-14 | 2019-10-24 | 24号前，发布版本。版本号： | 朱汉霖 | 朱汉霖，许洪峰
项目管理 => 客户验收中上传入库单或验收单时，来决定该产品是备货状态还是交付状态，并自动变更该产品自身的状态。(优化)
| 项目管理 => 列表申请日期和审批日期修改(新变更) | [5 empty] | 项目管理列表中申请日期为项目第一次申请的日期，中途修改提交时不要去修改日期，审批日期为最后一次审批的日期
| 产品定义 => 产品定义中的产品与项目是多对一的关系。 (优化) | [5 empty] | 项目管理添加项目时，选择产品后，自动带出所属项目。并不可选所属项目，不能同时添加包含在不同项目下的产品。
项目管理=》在生产流程完成”内部验收”之后,产品维护管理方可查看到实际的生产出的产品(优化)
项目管理=>”客户验收”Label更改为”最终验收”,最终验收分为入库和客户签收,以附件区分(优化)
项目管理=》修正：完成文件上传后，无法删除已上传的文件的错误。(BUG修复)
项目管理=》修正：完成的生产任务后，生产的产品序列号未填写，仍可发货的错误。(BUG修复)
| 任务分配/我的任务 =》任务反关联(新功能) | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 31号前发布版本。版本号： |  |  | 任务分配是添加反关联，根据任务右键关联所在的项目产品
| 我的任务/任务分配/人员分配 =》 优先显示未完成的项,且以颜色区分(新变更) | [5 empty] | 任务分配产品列表状态颜色区分，已完成的绿色，进行中的黄色.进行中的优先显示
我的任务/任务分配/人员分配 =》任务名称列改为编号(新变更)
| 项目管理 =》项目详情界面添加附件汇总列(新变更) | [5 empty] | 在项目管理模块，针对已经完成的生产项目，在详情界面添加附件汇总列表
| 生产管理登录界面与主界面UI改动(新变更) | [5 empty] | 与库存管理软件统一风格
该计划包含 BUG修复 5条 新功能 3条 新变更 11条 优化 6条 | 项目管理 => 多选”生产编号列表”,分批验收列表中的产品,并标记每行产品的当前状态(新变更)
问题提报 => 技术服务里的问题提报功能统一更改，后续再跟进
库存管理 => 库存预警
后台消息通知(包含:提交/撤回/同意/审核/打回等)
服务器监听数据库的所有增/删/改/查操作
将三个客户端合并成为一个客户端
移动端软件规划

## 2019年8月13日前完成情况
项目 | 任务 | 开始时间节点 | 预计时间节点 | 成果 | 执行人 | 参与人 | 备注
一期bug及新增功能维护 | 借还料联动bug | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 已完成 | 许洪峰
| 借料总览中物料重复 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 已完成 | 许洪峰
| 采购物资列表显示2条，需点击查询全部才能显示完 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 已完成 | 朱翰林
| 出入库列表中，借还料列表以及采购列表倒序 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 已完成 | 朱翰林
| 借还料增加强制归还 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 已完成 | 朱翰林
| 借料单到期提醒和延期借料功能设计 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 已完成 | 许洪峰
| 借料单到期提醒和延期借料功能实现 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 已完成 | 许洪峰
| 重复物料合并出入库功能 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 已完成 | 许洪峰
| 内部版1.5.0.0发布 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 已完成 | 朱翰林、许洪峰
| 内部版1.5.0.0维护 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 已完成 | 朱翰林、许洪峰 | 公司全体员工
二期bug及新功能维护 | 项目管理撤回逻辑修改 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 已完成 | 朱翰林
| 项目管理上传的附件可删除和编辑 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 已完成 | 朱翰林
| 新增产品维护模块，对所有产品进行维护 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 已完成 | 朱翰林
| 项目管理新增强制结项功能 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 已完成 | 朱翰林
| 内部版1.0.6.3发布 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 已完成 | 朱翰林、许洪峰
| 内部版1.0.6.4维护 | 2019-09-03 | 2019-09-06 | 已完成 | 朱翰林、许洪峰 | 公司全体员工
三期bug及新功能维护 | 内部返修单变更逻辑功能实现 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 已完成 | 朱翰林
| 内部版1.0.1.9发布 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 已完成 | 朱翰林、许洪峰
| 内部版1.0.1.9维护 | 2019-09-10 | 2019-09-13 | 已完成 | 朱翰林、许洪峰 | 公司全体员工
| 功能需求整理，初稿设计文档发用户确认 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | 已完成 | 许洪峰 | 王登阳，朱翰林
全寿命管理软件新需求升级 | 全寿命管理软件下拉控件过滤功能 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 已完成 | 朱翰林 |  | 参会人：王登阳，朱翰林；文档审批人：王登阳
| 物料基础信息增加“物资类别”字段，采购计划自动关联物资类别 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 已完成 | 朱翰林
| 技术规格书上传功能 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 已完成 | 朱翰林
| 出库申请、入库申请、采购计划增加查询列表选择模块 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 已完成 | 许洪峰
| 2018年以来物料更改为用户设置几个月前的采购物料 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 已完成 | 许洪峰
| 采购状态维护模块 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 已完成 | 朱翰林
| 根据项目任务书编号统计出库物料功能 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 已完成 | 许洪峰
| 导出统计到excel | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 已完成 | 许洪峰
| 产品定义移植到全寿命管理软件中 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 已完成 | 许洪峰
| 根据产品采购物料功能 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 已完成 | 许洪峰
| 根据采购单新模板更新界面 | 2019-08-01 | 2019-08-09 | 已完成 | 朱翰林
| 在新采购界面和导出模块实现参考价逻辑 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 已完成 | 朱翰林 |  | 翰林准备调休赶进度，初步预计2019年8月17日，2019年8月18日，2019年8月24日，2019年8月25日加班赶进度。具体以申请审批的为准。
| 根据采购单新模板导excel | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 已完成 | 朱翰林
| 功能调试 | 43718 | 43720 | 已完成 | 朱翰林、许洪峰
| 测试发布 | 43724 | 43725 | 已完成 | 朱翰林、许洪峰
| 测试版本内测维护 | 43725 | 43735 | 已完成 | 朱翰林、许洪峰 | 公司全体员工
| 软著材料准备 | 2019-07-29 | 2019-08-07 | 已完成 | 朱翰林、许洪峰 | 韩圆圆