## 内部研发计划
序号 | 项目 | 任务 | 分解 | 时间节点 | 备注
1 | 三合一软件 | 发货流程修改 | 增加撤回流程 | 2020-11-27 | 增加发货流程撤回到上一状态的操作
2 |  |  | 修改打回后流程没法进行下一步的bug
3 |  |  | 交货流程bug修改,文件的编辑修改功能
4 |  | 返修统计 | 返修单分页查询不到的bug | 2020-10-30
按年项目统计
按产品统计
按项目负责人统计
5 |  |  | 单个产品的返修历史
6 |  | 基础信息删除整改 | 物料假删除 | 2020-10-23
7 |  |  | 人员假删除
8 |  |  | 账号假删除
9 |  |  | 合同假删除
10 |  |  | 厂商假删除
项目假删除
12 |  | 生产任务流程整改 | 软件任务和硬件任务流程分离 | 2020-11-27 | 采用加密狗的方式结项
13 |  |  | 分配验收分配备货功能
14 |  |  | 产品物料变更后生产任务可修改对应项目的物料
15 | 轨扩 | 轨扩调换功能重构修改 | 固定坐标后调换左右图后显示不出来,考虑通过调换控件方式实现 | 2020-10-28
16 |  | 轨扩旋转功能重构修改 | 解决旋转后固定坐标的情况下位置变化比较大,会看不见
17 |  | 轨扩分析规矩 | 根据规矩算法分析计算出轨距集
18 |  | 轨扩规矩波形统计 | 波形控件集成展示 | 2020-10-30
19 | 全寿命管理软件 | 修复库存导出空白的bug |  | 2020-10-23
20 | 巡检4.0初版发布 | 测试修改 |  | 2020-10-23
21 | trackmonitor远程控制 | 测试修改 |  | 2020-10-23

## Sheet1
序号 | 项目 | 任务 | 分解 | 时间节点 | 备注
1 | 三合一软件 | 发货流程修改 | 增加撤回流程 | 2020-12-04 | 增加发货流程撤回到上一状态的操作
2 |  |  | 修改打回后流程没法进行下一步的bug
3 |  |  | 交货流程bug修改,文件的编辑修改功能
4 |  | 返修统计 | 返修单分页查询不到的bug | 2020-12-04
5 |  |  | 按年项目统计
6 |  |  | 按产品统计
7 |  |  | 按项目负责人统计 |  | 待讨论
8 |  |  | 查看单个产品的返修历史
9 |  | 基础信息删除整改 | 物料假删除 | 2020-10-23
10 |  |  | 人员假删除
11 |  |  | 账号假删除
12 |  |  | 合同假删除
13 |  |  | 厂商假删除
14 |  |  | 项目假删除
15 |  | 生产任务流程整改 | 软件任务和硬件任务流程分离 | 2020-11-27 | 采用加密狗的方式结项，该功能不做
16 |  |  | 分配验收分配备货功能
17 |  |  | 产品物料变更后生产任务可修改对应项目的物料
18 |  | 临时合同出库单变更合同号逻辑 | 临时合同固定，可修改备注，不通过添加合同来 | 2020-11-27
19 |  |  | 只有临时合同才可变更合同号
20 |  |  | 出库单审批区分出库还是合同变更
21 |  |  | 不同合同在一个出库单，拆解出库单变更合同号 | 2020-11-27 | 复杂度比较高,需要重新设计,放2021年版本
三合一11月27号版本
三合一12月4号版本
完成