## 问题
库存管理软件修改记录
项目 | 模块 | Key | 主题 | 问题类型 | 状态 | 难易度 | 优先级 | 环境 | 描述 | 解决人 | 解决方法
生产管理系统 | 产品汇总 | CP-001 | 新增产品维护界面 | 新需求 | 已解决 | 一般 | 一般 | win7、win10 | 在产品生产管理系统中添加产品列表，展示所有生产的产品，可对之前的产品进行添加，库房确认审批后生效
生产管理系统 | 项目管理 | CP-002 | 上传的附件可修改 | 新需求 | 已解决 | 一般 | 一般 | win7、win10 | 项目管理界面，上传附件、验收信息和合格证，上传错了需要有个纠错功能 | 朱汉霖
生产管理系统 | 项目管理 | CP-003 | 强制结项 | 新需求 | 已解决 | 一般 | 一般 | win7、win10 | 项目管理中给管理员一个强制结项功能，给两次提示，一次是“是否强制结项”一次是“是否确认强制结项” | 朱汉霖
生产管理系统 | 项目管理 | CP-004 | 撤回操作 | Bug | 已解决 | 一般 | 紧急 | win7、win10 | 申请结题可以撤回，撤回后右键撤回菜单还是显示的撤回申请，且点击撤回申请后只修改了项目的状态没有联动修改产品系统的状态， | 朱汉霖 | 修改撤回的逻辑,之前的可撤回的项目状态过多,现在已经对可撤回的项目按照当前状态做了一个限制
生产管理系统 |  | CP-005 | 项目详情界面添加附件汇总列 | 新需求 | 已解决 | 一般 | 一般 | win7、win10 | 在项目管理模块，针对已经完成的生产项目，在详情界面添加附件汇总列表
生产管理系统 |  | CP-006 | 项目管理列表申请日期和审批日期修改 | 变更 | 未解决 | 一般 | 一般 | win7、win10 | 项目管理列表中申请日期为项目第一次申请的日期，中途修改提交时不要去修改日期，审批日期为最后一次审批的日期
生产管理系统 | 项目管理 | CP-008 | 生产项目总览里，所有上传的合格证信息，验收信息，发货信息等显示不全。 | Bug | 已解决 | 简单 | 一般 | win7、win10 | 在填写完各项信息后，表格控件里有部分填写过的信息未能显示 | 朱汉霖 | 代码中表格控件绑定值错误，剩余未显示原因均为赋值错误。
生产管理系统 | MessageBox | CP-009 | MessageBox提示样式格式不统一。 | 优化 | 已解决 | 简单 | 一般 | win7、win10 | Messagebox提示样式部分无标题，导致MessageBox样式无边框。 |  | 统一提示样式，对提示中的标点符号统一为中文标点。对无提示标题的MessageBox增加了提示标题。
生产管理系统 | 产品维护管理 | CP-010 | ”所属主项目”Label控件文字改为”所属项目”; | 优化 | 已解决 | 简单 | 一般 | win7、win10
生产管理系统 | 产品维护管理 | CP-011 | 增加” 客户验收日期”,此为必填项; | 新需求 | 已解决 | 简单 | 一般 | win7、win10
生产管理系统 | 产品维护管理 | CP-012 | 在生产流程完成”内部验收”之后,产品维护管理方可查看到实际的生产出的产品 | 优化 | 已解决 | 一般 | 一般 | win7、win10
生产管理系统 | 产品维护管理 | CP-013 | 待审批模块开放给生产人员,非管理员只能查看自己提交待审批的 | 优化 |  | 一般 | 一般 | win7、win10
生产管理系统 | 产品维护管理 | CP-014 | 项目管理=>”客户验收”Label更改为”最终验收”,最终验收分为入库和客户签收,以附件区分. | 优化 | 已解决 | 一般 | 一般 | win7、win10
生产管理系统 | 项目管理 | CP-015 | 多选”生产编号列表”,分批验收列表中的产品,并标记每行产品的当前状态; | 新需求 | 已解决 | 较难 | 一般 | win7、win10
生产管理系统 | 产品维护管理 | CP-017 | 产品维护管理提供按序列号查询功能 | 新需求 | 已解决 | 一般 | 一般 | win7、win10
生产管理系统 | 产品维护管理 | CP-018 | 产品维护管理中的审批流程更改为=>库管审核=>管理员确认 | 新需求 | 已解决 | 一般 | 一般 | win7、win10
生产管理系统 | 产品维护管理 | CP-019 | 审核/审批依据以新旧数据对比作为审核依据 | 新需求 | 已解决 | 较难 | 一般 | win7、win10
生产管理系统 | 产品维护管理 | CP-020 | 产品维护管理中每一个产品对应一个状态 | 新需求 | 已解决 | 一般 | 一般 | win7、win10 |  |  | 产品自生状态：生产中/库存备货/已交付/维修中/报废/过保（从客户验收日期开始，一年之后为过保）
生产管理系统 | 产品维护管理 | CP-021 | 产品维护管理中修改仅能修改序列号,产品当前状态 | 优化 | 已解决 | 一般 | 一般 | win7、win10 |  | 报废状态需要修改
生产管理系统 | 产品维护管理 | CP-022 | 项目管理=》客户验收中上传入库单或验收单时，来决定该产品是备货状态还是交付状态，并自动变更该产品自身的状态。 | 优化 | 已解决 | 较难 | 一般 | win7、win10 |  |  | 逻辑重新设计,根据备货发货等流程来更改
生产管理系统 | 产品维护管理 | CP-023 | 产品管理=》产品定义中的产品与项目是一个多对一的关系。 | 优化 | 已解决 | 一般 | 一般 | win7、win10 | 备注：项目管理添加项目时，选择产品后，自动带出所属项目。并不可选所属项目，不能同时添加包含在不同项目下的产品。
生产管理系统 | 任务分配 | CP-024 | 任务反关联 | 新需求 | 已解决 | 一般 | 一般 | win7、win10 | 任务分配是添加反关联，根据任务右键关联所在的项目产品
生产管理系统 | 任务分配 | CP-025 | 生产产品状态颜色区分 | 新需求 | 已解决 | 一般 | 一般 | win7、win10 | 任务分配产品列表状态颜色区分，已完成的绿色，进行中的黄色，绿色靠后，进行中的靠前
生产管理系统 | 人员分配 | CP-026 | 生产产品状态颜色区分 | 新需求 | 已解决 | 一般 | 一般 | win7、win10 | 任务分配产品列表状态颜色区分，已完成的绿色，进行中的黄色，绿色靠后，进行中的靠前
生产管理系统 | 项目管理 | CP-027 | 完成的生产任务后，生产的产品序列号未填写，仍可选择发货 | Bug | 已解决 | 一般 | 一般 | win7、win10
生产管理系统 | 返修单 | CP-028 | 完成文件上传后，无法删除已上传的文件 | Bug | 已解决 | 一般 | 一般 | win7、win10
生产管理系统 | 项目管理 | CP-031 | 项目生产到验收后入库就能结题 | 变更 | 已解决 | 一般 | 一般 | win7、win10
生产管理系统 | 产品维护管理 | CP-032 | 发货逻辑 | 新需求 | 已解决 | 一般 | 一般 | win7、win10
生产管理系统 | 问题处理 | CP-033 | 问题由上报协调问题变更为生产过程中的所有问题，包含检测问题，项目小组人员都能看到 | 变更 | 已解决 | 一般 | 一般 | win7、win10