## 零备件
序号 | 所属项目 | 所属模块 | BUG详细描述 | 新增、更改需求 | 提交日期 | 解决日期 | 责任人 | 状态 | 修改方案 | 严重等级
1 | 零备件全寿命管理系统 |  |  | 打印的时候 公司抬头可选 | 2019-02-27
2 | 零备件全寿命管理系统 |  |  | 去掉物料描述,增加型号，编码。 | 2019-02-27 |  | 朱汉霖
3 | 零备件全寿命管理系统 |  |  | 打印单结尾处需要库管签名 | 2019-02-27 |  | 许洪峰 | 已解决
4 | 零备件全寿命管理系统 | 我的出库/借料 | 在提交借料单，并填写好归还日期后。再次打开该借料单，归还日期显示不正确 |  | 2019-03-06 |  | 朱汉霖
5 | 零备件全寿命管理系统 | 审批出库 | 未进行审批的项目，日期显示为1970年1月1号 |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 朱汉霖 | 已解决
6 | 零备件全寿命管理系统 | 借料记录 | 借料历史窗口中，索引列头过窄问题 |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 朱汉霖 | 已解决
7 | 零备件全寿命管理系统 | 入库模块 | 入库的物料详情里，不填写入库数量以及库存位置时，可以直接入库 |  | 2019-04-09 |  | 朱汉霖 | 已解决
8 | 零备件全寿命管理系统 | 入库模块 | 缺少物料型号，物料编码的代入。 |  | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 朱汉霖 | 已解决
9 | 零备件全寿命管理系统 | 借料记录 | 库管权限用户只看得到还料记录，无法查看借料记录 |  | 2019-04-16
10 | 零备件全寿命管理系统 | 库存查询 | 无法更改库位 |  | 2019-04-24 |  | 朱汉霖 | 已解决
11 | 零备件全寿命管理系统 | 出库单审批、审核入库 | 审核出库等表单窗口中，列表焦点应一直在点选的订单上。不应每次回到第一行订单；
12 | 零备件全寿命管理系统 | 审核出库 | 审核出库只对库管员开放，管理员目前也能看见；
13 | 零备件全寿命管理系统 | 出入库审批 | 出入库审批模块应只对管理员开放，库管目前也能看见
14 | 零备件全寿命管理系统 | 借料记录 | 借料记录内容开放给管理员
15 | 零备件全寿命管理系统 | 所有界面 | 点击"退出按钮会给出“提示”，但直接点击右上角”X“不会给出提示
16 | 零备件全寿命管理系统
17 | 零备件全寿命管理系统
18 | 零备件全寿命管理系统
19 | 零备件全寿命管理系统
20 | 零备件全寿命管理系统
21 | 零备件全寿命管理系统
22 | 零备件全寿命管理系统
23 | 零备件全寿命管理系统
24 | 零备件全寿命管理系统
25 | 零备件全寿命管理系统
26 | 零备件全寿命管理系统
27 | 零备件全寿命管理系统
28 | 零备件全寿命管理系统
29 | 零备件全寿命管理系统
30 | 零备件全寿命管理系统
31 | 零备件全寿命管理系统
32 | 零备件全寿命管理系统
33 | 零备件全寿命管理系统
34 | 零备件全寿命管理系统
35 | 零备件全寿命管理系统
36 | 零备件全寿命管理系统
37 | 零备件全寿命管理系统
38 | 零备件全寿命管理系统
39 | 零备件全寿命管理系统
40 | 零备件全寿命管理系统
41 | 零备件全寿命管理系统
42 | 零备件全寿命管理系统
43 | 零备件全寿命管理系统
44 | 零备件全寿命管理系统
45 | 零备件全寿命管理系统
46 | 零备件全寿命管理系统
47 | 零备件全寿命管理系统
48 | 零备件全寿命管理系统
49 | 零备件全寿命管理系统
50 | 零备件全寿命管理系统
51 | 零备件全寿命管理系统
52 | 零备件全寿命管理系统
53 | 零备件全寿命管理系统
54 | 零备件全寿命管理系统
55 | 零备件全寿命管理系统
56 | 零备件全寿命管理系统
57 | 零备件全寿命管理系统
58 | 零备件全寿命管理系统
59 | 零备件全寿命管理系统
60 | 零备件全寿命管理系统
61 | 零备件全寿命管理系统
62 | 零备件全寿命管理系统
63 | 零备件全寿命管理系统
64 | 零备件全寿命管理系统
65 | 零备件全寿命管理系统
66 | 零备件全寿命管理系统
67 | 零备件全寿命管理系统
68 | 零备件全寿命管理系统
69 | 零备件全寿命管理系统
70 | 零备件全寿命管理系统
71 | 零备件全寿命管理系统
72 | 零备件全寿命管理系统
73 | 零备件全寿命管理系统
74 | 零备件全寿命管理系统
75 | 零备件全寿命管理系统
76 | 零备件全寿命管理系统
77 | 零备件全寿命管理系统
78 | 零备件全寿命管理系统
79 | 零备件全寿命管理系统
80 | 零备件全寿命管理系统
81 | 零备件全寿命管理系统
82 | 零备件全寿命管理系统
83 | 零备件全寿命管理系统
84 | 零备件全寿命管理系统
85 | 零备件全寿命管理系统
86 | 零备件全寿命管理系统
87 | 零备件全寿命管理系统
88 | 零备件全寿命管理系统
89 | 零备件全寿命管理系统
90 | 零备件全寿命管理系统
91 | 零备件全寿命管理系统
92 | 零备件全寿命管理系统
93 | 零备件全寿命管理系统
94 | 零备件全寿命管理系统
95 | 零备件全寿命管理系统
96 | 零备件全寿命管理系统
97 | 零备件全寿命管理系统
98 | 零备件全寿命管理系统
99 | 零备件全寿命管理系统
100 | 零备件全寿命管理系统
101 | 零备件全寿命管理系统
102 | 零备件全寿命管理系统
103 | 零备件全寿命管理系统
104 | 零备件全寿命管理系统
105 | 零备件全寿命管理系统
106 | 零备件全寿命管理系统
107 | 零备件全寿命管理系统
108 | 零备件全寿命管理系统
109 | 零备件全寿命管理系统
110 | 零备件全寿命管理系统
111 | 零备件全寿命管理系统
112 | 零备件全寿命管理系统
113 | 零备件全寿命管理系统
114 | 零备件全寿命管理系统
115 | 零备件全寿命管理系统
116 | 零备件全寿命管理系统
117 | 零备件全寿命管理系统
118 | 零备件全寿命管理系统
119 | 零备件全寿命管理系统
120 | 零备件全寿命管理系统
121 | 零备件全寿命管理系统
122 | 零备件全寿命管理系统
123 | 零备件全寿命管理系统
124 | 零备件全寿命管理系统
125 | 零备件全寿命管理系统
126 | 零备件全寿命管理系统
127 | 零备件全寿命管理系统
128 | 零备件全寿命管理系统
129 | 零备件全寿命管理系统
130 | 零备件全寿命管理系统
131 | 零备件全寿命管理系统
132 | 零备件全寿命管理系统
133 | 零备件全寿命管理系统
134 | 零备件全寿命管理系统
135 | 零备件全寿命管理系统
136 | 零备件全寿命管理系统
137 | 零备件全寿命管理系统
138 | 零备件全寿命管理系统
139 | 零备件全寿命管理系统
140 | 零备件全寿命管理系统
141 | 零备件全寿命管理系统
142 | 零备件全寿命管理系统
143 | 零备件全寿命管理系统
144 | 零备件全寿命管理系统
145 | 零备件全寿命管理系统
146 | 零备件全寿命管理系统
147 | 零备件全寿命管理系统
148 | 零备件全寿命管理系统
149 | 零备件全寿命管理系统
150 | 零备件全寿命管理系统
151 | 零备件全寿命管理系统
152 | 零备件全寿命管理系统
153 | 零备件全寿命管理系统
154 | 零备件全寿命管理系统
155 | 零备件全寿命管理系统
156 | 零备件全寿命管理系统
157 | 零备件全寿命管理系统
158 | 零备件全寿命管理系统
159 | 零备件全寿命管理系统
160 | 零备件全寿命管理系统
161 | 零备件全寿命管理系统
162 | 零备件全寿命管理系统
163 | 零备件全寿命管理系统
164 | 零备件全寿命管理系统
165 | 零备件全寿命管理系统
166 | 零备件全寿命管理系统
167 | 零备件全寿命管理系统
168 | 零备件全寿命管理系统
169 | 零备件全寿命管理系统
170 | 零备件全寿命管理系统
171 | 零备件全寿命管理系统
零备件全寿命管理系统
零备件全寿命管理系统
零备件全寿命管理系统
零备件全寿命管理系统
零备件全寿命管理系统
零备件全寿命管理系统
零备件全寿命管理系统
零备件全寿命管理系统
零备件全寿命管理系统

## 产品生产
序号 | 所属项目 | 所属模块 | BUG详细描述 | 新增、更改需求 | 提交日期 | 解决日期 | 责任人 | 状态 | 修改方案 | 严重等级
1 | 产品生产信息管理系统 | 项目管理Bom页面 | / | 申请结题需要一个打回的功能 | 2019-02-15 |  | 朱汉霖 | 已解决 | 服务器在操作申请结题订单时，给予了错误的状态码。已更正。
2 | 产品生产信息管理系统 | 项目管理Bom页面 | / | 审批记录重新设计：第一步做审批分类，描述每次审批的过程，第二部，弹出审批内容 | 2019-02-15 |  | 朱汉霖 | 未解决
3 | 产品生产信息管理系统 | 项目管理->审批界面 | 基础信息文本过长导致，显示异常，看不见内容，点击只能看到最后。 | / | 2019-02-15 | 2019-02-20 | 朱汉霖 | 已解决 | 已将原本的一个控件拆分为两个控件分别显示不同内容 | ★
4 | 产品生产信息管理系统 | 项目管理->所有界面 | 将1900年之前显示为空。 | / | 2019-02-15 | 2019-02-20 | 朱汉霖 | 已解决 | 已将所有日期早于1970年1月1日的日期显示为“” | ★
5 | 产品生产信息管理系统 | 项目管理Bom页面 | / | 详细信息双击显示改为点击按钮显示 | 2019-02-15 | 2019-03-05 | 朱汉霖 | 已解决 | 已为每个GridView中Column新增了一列，用于查看详细信息
6 | 产品生产信息管理系统 | 项目管理Bom页面 | / | 结题意见和打回意见都要有记录，现在只有 打回意见记录了 | 2019-02-15 |  | 朱汉霖 | 未解决
7 | 产品生产信息管理系统 | 项目管理Bom页面 | 出厂编号列表中超出10个后被遮挡看不见 | / | 2019-02-15 | 2019-03-05 | 朱汉霖 | 进行中 | Panel高度计算错误，已更改计算方法 | ★
8 | 产品生产信息管理系统 | 项目管理Bom页面/产品定义 | / | 所有列表加空行 | 2019-02-15 | 2019-03-05 | 朱汉霖 | 已解决
9 | 产品生产信息管理系统 | 项目管理Bom页面/产品定义 | 列表只有两个，不会显示滚动条， 点击上一个下一个来回点击会跳动 | / | 2019-02-15 | 2019-03-05 | 朱汉霖 | 已解决 | Panel高度计算错误，已更改计算方法
10 | 产品生产信息管理系统 | 项目管理Bom页面/产品定义 | / | 问题列表增加详细信息弹出框，采用 按钮弹出方式 | 2019-02-15 | 2019-03-05 | 朱汉霖 | 已解决
11 | 产品生产信息管理系统 | 项目管理Bom页面 | / | 申请结题除了问题提报其他信息 固化，不允许修改 | 2019-02-15 |  | 朱汉霖 | 未解决
12 | 产品生产信息管理系统 | 项目管理Bom页面 | / | BOM表的操作日志记录 | 2019-02-15 |  | 朱汉霖 | 未解决
13 | 产品生产信息管理系统 | 问题提报 | / | 问题提报增加一个撤回的功能 | 2019-02-15 | 2019-02-22 | 朱汉霖 | 已解决 | 已增加[撤回]选项，在撤回时给予提示。并删除已提报上的问题
14 | 产品生产信息管理系统 | 问题提报 | 超级管理员可以删除问题 | / | 2019-02-15 | 2019-03-05 | 朱汉霖 | 已解决 |  | ★
15 | 产品生产信息管理系统 | 所有物料树控件 | 出入库树刷新时存在问题 | / | 2019-02-15 |  | 朱汉霖 | 未解决
16 | 产品生产信息管理系统 | 产品定义 | / | 科管可管理可改产品编号，统一管理 | 2019-02-15 | 2019-03-05 | 朱汉霖 | 已解决 | 已增加该功能
17 | 产品生产信息管理系统 | 产品定义 | 产品模板复制产品时隐藏创建 新产品按钮 | / | 2019-02-15 | 2019-03-05 | 朱汉霖 | 已解决 | 根据当前窗口中的显示规则（审批、新增、审批完成）来隐藏或显示该按钮。
18 | 产品生产信息管理系统 | 任务、验收等模块 | / | 删除上传文件 | 2019-02-15 | 2019-03-05 | 朱汉霖 | 进行中 | 已在鼠标右键-快捷菜单 中增加了对应选项
19 | 产品生产信息管理系统 | 产品定义 | / | 产品详细或生产项目中任 务列表显示文件名称 | 2019-02-15 |  | 朱汉霖 | 未解决
20 | 产品生产信息管理系统 | 产品定义 | / | 产品管理中，将启用/未启用作颜色区分 | 2019-02-15 | 2019-03-05 | 朱汉霖 | 已解决 | 已增加一列用于专门显示该产品是否被启用
21 | 产品生产信息管理系统 | 项目管理Bom页面/产品定义 | 列表现在可以删除列，不要 让用户可以自己删除列 | / | 2019-02-15 | 2019-03-05 | 朱汉霖 | 进行中 | 为GridView中的Column增加AllowMove=false属性
22 | 产品生产信息管理系统 | 产品定义 | / | 产品增加一个最后修改日期的显示 | 2019-02-15 |  | 朱汉霖 | 未解决
23 | 产品生产信息管理系统 | 产品定义 | / | 项目的发货信息可修改 | 2019-02-15 |  | 朱汉霖 | 进行中
24 | 产品生产信息管理系统 | 产品定义 | 软件管理上传大文件失败 | / | 2019-02-15 | 2019-02-18 | 朱汉霖 | 已解决 | 因旧数据库存在一些冗余信息，导致同名信息无法存储到服务器上，现已给出了存在相同信息时的提示 | ★
25 | 产品生产信息管理系统 | 产品定义 | 选中 产品定义中的详细后，产品定义的详细内容 下方距离过长 |  | 2019-02-26 | 2019-03-05 | 朱汉霖 | 已解决 | Panel大小计算错误，更正计算方式。 | ★
26 | 产品生产信息管理系统 | 项目管理 |  | 撤回功能的增加 | 2019-02-26 | 2019-03-05 | 朱汉霖 |  | 现在待审批的项目和申请结题的项目都可以撤回到上一个状态了
27 | 产品生产信息管理系统 | 全模块 |  | 为加载数据比较久的地方增加等待提示 | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 朱汉霖 | 已解决
28 | 产品生产信息管理系统 | 项目管理-项目详细-BOM表修改-项目提报 | 系统信息中部分Panel GridView控件尺寸大小错误的 |  | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 朱汉霖 | 已解决 | Panel大小计算错误，更正计算方式。
29 | 产品生产信息管理系统 | 问题处理 | 对已提报上的问题的所属不明确(所属项目，项目名称，产品名称） |  | 2019-03-06 |  | 朱汉霖 | 已解决
30 | 产品生产信息管理系统 | 项目管理-BOM表 | 问题列表 增加 显示详细的按钮 |  | 2019-03-06 |  | 朱汉霖 | 已解决
31 | 产品生产信息管理系统 | 项目管理-BOM表-问题提报 | 所属项目不明确/不显示 |  | 2019-03-06 |  | 朱汉霖 | 已解决
32 | 产品生产信息管理系统 | 问题处理 | 将"处理人"改为"确认人" |  | 2019-03-06 |  | 朱汉霖 | 已解决
33 | 产品生产信息管理系统 | 问题处理 | "处理人"与"提报人"名字显示错误 |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 朱汉霖 | 已解决
34
35 | 产品生产信息管理系统 | 产品管理-定义产品 | 无法保存 |  | 2019-04-15 | 2019/0419 | 朱汉霖 | 已解决
36 | 产品生产信息管理系统 |  | 甘特图优化，图表颜色，图表展示 |  | 2019-04-25
37 | 产品生产信息管理系统 | 项目管理 | 点击列表中项目提示未将对象引用实例 |  | 2019-04-25
38 | 产品生产信息管理系统 | 产品管理-产品定义 | 双击产品查看待审批或审批通过的产品信息，产品信息中的列表被遮挡了 |  | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 朱汉霖 | 已解决
39 | 产品生产信息管理系统 | 产品管理-产品定义 | 产品定义详细界面产品类型没有显示 |  | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 朱汉霖 | 已解决
40 | 产品生产信息管理系统 | 项目管理 | 没有车辆信息的详情界面不要显示车辆信息 |  | 2019-04-25
41 | 产品生产信息管理系统 | 项目管理 |  | 结题申请前检查出厂编号，出厂编号必填 | 2019-04-25 |  | 朱汉霖
42 | 产品生产信息管理系统 | 问题提报 |  | 生产管理中的问题处理模块名称改为生产问题处理 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 朱汉霖 | 已解决
43 | 产品生产信息管理系统 | 问题提报 |  | 生产管理系统中生产问题处理模块按照大项目和产品分类查询 | 2019-04-25
44 | 产品生产信息管理系统 | 问题提报 |  | 生产问题需生产小组负责人最后确认是否解决 | 2019-04-25
45 | 产品生产信息管理系统 | 项目管理 | 发货，验收，客户验收逻辑修改，不要按照产品来，用户添加 |  | 2019-04-25
46 | 产品生产信息管理系统 | 验收详细窗口 | 验收线路去掉 |  | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 朱汉霖 | 已解决
47 | 产品生产信息管理系统 | 验收详细窗口 | 验收列表中类型列头改为验收类型 |  | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 朱汉霖 | 已解决
48 | 产品生产信息管理系统 | 结题申请 | 结题申请前做产品编号，内部验收，发货，和客户验收判断，没有相关信息和附件信息不能申请结题 |  | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 朱汉霖 | 已解决
49 | 产品生产信息管理系统 | 项目管理 | 当前登录用户修改自己的项目，下方Panel未完全展开 |  |  |  |  | 进行中 | 未能重现
50 | 产品生产信息管理系统 | 项目管理-项目详细 | 修改本人申请的项时，确定按钮大小会变动。 |  | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 朱汉霖 | 已解决
51 | 产品生产信息管理系统 | 结题申请 | 结题申请前做产品编号，内部验收，发货，和客户验收判断，没有相关信息和附件信息不能申请结题 |  | 2019-04-25
52 | 产品生产信息管理系统 | 产品管理 | 部分条目弹出“未将对象引用到实例” |  | 2019-04-24 |  |  | 已解决
53 | 产品生产信息管理系统 | 产品管理 | 缺少产品类型
54 | 产品生产信息管理系统 | 产品管理 |  | 申请结题时，给出一个确认提示
55 | 产品生产信息管理系统 | 产品管理 |  | 问题提报改为需要针对大项目的问题提报
56 | 产品生产信息管理系统 | 产品管理 |  | 生产完成时，序列号必须填写
57 | 产品生产信息管理系统 | 产品管理 |  | 项目管理中，问题列表模块双击某个问题后，不能弹出问题详细信息窗口
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

## 技术服务
序号 | 所属项目 | 所属模块 | BUG详细描述 | 新增、更改需求 | 提交日期 | 解决日期 | 责任人 | 状态 | 修改方案 | 严重等级
1 | 产品技术服务管理系统 | 任务分配 | 第一次进入 任务分配时，无法选择 作业人 |  | 2019-03-12 |  |  |  |  | ★
2 | 产品技术服务管理系统 | 日期控件 | 对显示0001/1/1或1970/1/1的日期进行处理 |  | 2019-03-12 |  | 朱汉霖 | 已解决
3 | 产品技术服务管理系统 | 任务分配 | 在同一个任务项目组中的成员，在第一次进入时，能看到非分配给自己的任务 |  | 2019-03-12 | 2019-03-19 | 许洪峰 | 已解决
4 | 产品技术服务管理系统 | 标定模板 | 当前登陆用户权限为项目经理时，无法查看到自己保持或提交上的标定模板 |  | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 朱汉霖 | 已解决
5 | 产品技术服务管理系统 | 标定模板 | 提交一个已保存的标定模板，或再次保存一个已保存的标定模板时。会提交、保存失败。 |  | 2019-03-20 | 2019-04-18 | 许洪峰 | 已解决
6 | 产品技术服务管理系统 | 计划修-新增安装计划书 | 在左侧双击一个产品添加到基础信息里后，选择任意一行，材料/软件等。右键，删除。会导致整个产品被删除，并且左侧产品信息里的实际产品会消失 |  | 2019-03-21
7 | 产品技术服务管理系统 | 生产管理 | 项目管理中，问题列表模块双击某个问题后，不能弹出问题详细信息窗口； |  | 2019-04-01 |  | 朱汉霖 | 已解决
8 | 产品技术服务管理系统 | 生产管理 | 项目管理中，部分项目双击后会显示“未将对象引用设置到对象的实例” |  | 2019-04-01
9 | 产品技术服务管理系统 | 服务管理-维修单 | 当用户类别是外部人员时，可以看到大部分模块与维修单。 |  | 2019-04-18
10 | 产品技术服务管理系统 | 产品定义 | 在新增的组中无法删除新添加进来的物料 |  | 2019-04-01
11 | 产品技术服务管理系统 | 生产管理 |  | 增加返修单Table
12 | 产品技术服务管理系统 | 生产管理 | 将返修单“联系人”的文本替换成“客户联系人”文本
13 | 产品技术服务管理系统 | 生产管理-返修单 | 返修方式二选一，在选择为内部维修时，隐藏掉物流公司与单号的选填控件。
14 | 产品技术服务管理系统 | 生产管理-返修单 |  | 序列号输入方式，以及序列号输入框需要调整
15 | 产品技术服务管理系统 | 生产管理-返修单 | 返修单号不能自动生成
16 | 产品技术服务管理系统 | 生产管理-返修单 | 输入不存在的序列号时，不能够填写返修单
17 | 产品技术服务管理系统 | 生产管理-返修单 | 新建返修单时，默认负责人不是当前登录用户
18 | 产品技术服务管理系统 | 生产管理-返修单 |  | 新增发货信息与附件，客户验收附件
19 | 产品技术服务管理系统 | 生产管理-返修单 |  | 新增返修单审批流程
20 | 产品技术服务管理系统 | 生产管理-返修单 | 列表中的缩略图不对
21 | 产品技术服务管理系统 | 生产管理-返修单 |  | 返修单界面改成预览样式，并添加返修流程的走势
22 | 产品技术服务管理系统 | 生产管理-返修单 | 还料时，借料人可选 |  |  |  | 朱汉霖 |  | 借料人应该默认为借料申请人，且不可选。
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43