## 项目汇总
项目总览
| 项目 | 分支 | 阶段
|  |  | 需求 | 合同 | 设计 | 研发 | 测试 | 验收 | 结项 | 节点安排
| 产品技术服务信息管理系统 | 院里验收 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 维护中，目前bug统计1个，6月20号发布维护版本
|  | 维护系统内部维修单 | 完成 |  | 完成 | 完成 | 完成 |  | 完成 | 6月18发布版本，详见项目分解表
|  | 全寿命管理软件借还料 | 完成 |  | 完成 | 完成 | 完成 |  | 完成 | 2019年7月19日，具体见项目分解表
|  | 全寿命管理软件BUG维护升级 | 完成 |  |  | 进行中
|  | 全寿命管理软件新需求升级 | 完成 | 未开始 | 进行中 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
| 产品生产管理系统 | 功能新变更需求 | 进行中
| 巡检3.0 |  | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 6月30日开发完场，7月2号已经完成验收，bug维护阶段
| DSP2.0 |  | 完成 | 完成 | 完成 | 维护中 | 维护中 | 已交货 | 完成 | 维护调试中，根据bug累计情况发布版本
| 车地无线 |  | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 功能BUG维护阶段
| 巡检软件3.0内部版本研发（白博士） |  | 完成 | 进行中 | 完成 | 进行中 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 无
| 视频控件研发 |  | 进行中 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 无
| 集中控制研发 |  | 进行中 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 无
| DSP2.1规划 | 内部提前升级 | bar: 完成 to 未开始
| 巡检3.0无人值守 | 规划中 | bar: 完成 to 未开始
软著申请 | bar: 完成 to 未开始
备注：全寿命管理软件升级项目需根据客户确认后的确认书来具体开发，一切以最终定版为准，时间节点后期会做变更
项目分解
| 项目 | 任务 | 开始时间节点 | 预计时间节点 | 成果 | 执行人 | 参与人 | 备注
| 全寿命管理软件BUG维护升级 | 物料组织结构树控件优化替换 | 完成: 2019-07-18; 进行中: 2019-07-22; 进行中: 许洪峰
|  | 批量导入物料、入库单出错 | 完成: 2019-07-18; 进行中: 2019-07-23; 进行中: 朱翰林
|  | 软件采购进度填报出错 | 完成: 2019-07-23; 进行中: 2019-07-23; 进行中: 许洪峰
|  | 打印功能缺陷，可导出或打印为PDF | 完成: 2019-07-19; 进行中: 2019-07-23; 进行中: 朱翰林
|  | bug维护版本发布 | 完成: 2019-07-24; 进行中: 2019-07-26; 进行中: 朱翰林; 未开始: 许洪峰
2 | 全寿命管理软件新需求升级 | 功能需求整理，初稿设计文档发用户确认 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | 已完成 | 许洪峰 | 王登阳，朱翰林 | 参会人：王登阳，朱翰林；文档审批人：王登阳
|  | 全寿命管理软件下拉控件过滤功能 | 完成: 2019-07-19; 进行中: 2019-07-22; 进行中: 朱翰林
|  | 物料基础信息增加“物资类别”字段，采购计划自动关联物资类别 | 完成: 2019-07-24; 进行中: 2019-07-24; 进行中: 朱翰林
|  | 技术规格书上传功能 | 完成: 2019-07-25; 进行中: 2019-07-25; 进行中: 朱翰林
|  | 出库申请、入库申请、采购计划增加查询列表选择模块 | 完成: 2019-07-24; 进行中: 2019-07-24; 进行中: 许洪峰
|  | 2018年以来物料更改为用户设置几个月前的采购物料 | 完成: 2019-07-25; 进行中: 2019-07-25; 进行中: 许洪峰
|  | 采购状态维护模块 | 完成: 2019-07-26; 进行中: 2019-07-26; 进行中: 朱翰林
|  | 根据项目任务书编号统计出库物料功能 | 完成: 2019-08-01; 进行中: 2019-08-02; 进行中: 许洪峰
|  | 导出统计到excel | 完成: 2019-08-05; 进行中: 2019-08-05; 进行中: 许洪峰
|  | 产品定义移植到全寿命管理软件中 | 完成: 2019-08-06; 进行中: 2019-08-07; 进行中: 许洪峰
|  | 根据产品采购物料功能 | 完成: 2019-08-07; 进行中: 2019-08-08; 进行中: 朱翰林
|  | 根据采购单新模板更新界面 | 完成: 2019-08-01; 进行中: 2019-08-09; 进行中: 朱翰林
|  | 在新采购界面和导出模块实现参考价逻辑 | 完成: 2019-08-12; 进行中: 2019-08-12; 进行中: 朱翰林
|  | 根据采购单新模板导excel | 完成: 2019-08-13; 进行中: 2019-08-13; 进行中: 朱翰林
|  | 库存预警 | 完成: 2019-08-08; 进行中: 2019-08-12; 进行中: 许洪峰
|  | 功能调整 | 完成: 2019-08-12; 进行中: 2019-08-16; 进行中: 朱翰林、许洪峰
|  | 测试发布 | 完成: 2019-08-19; 进行中: 2019-08-23; 进行中: 朱翰林、许洪峰
| 视频控件 | mp4, avi文件拆封装到频帧数据 | 进行中: 2019年7月18日; 完成: 已完成; 进行中: 成都研发团队; 未开始: 许洪峰
|  | H264解码 | 进行中: 2019年7月18日; 完成: 已完成; 进行中: 成都研发团队; 未开始: 许洪峰
|  | 解码帧数据缓冲 | 进行中: 2019年7月18日; 完成: 已完成; 进行中: 成都研发团队; 未开始: 许洪峰
|  | 不同格式数据界面渲染 | 进行中: 2019年7月18日; 完成: 已完成; 进行中: 成都研发团队; 未开始: 许洪峰
|  | 视频播放 | 进行中: 2019年7月18日; 完成: 已完成; 进行中: 成都研发团队; 未开始: 许洪峰
|  | 视频暂停 | 进行中: 2019年7月18日; 完成: 已完成; 进行中: 成都研发团队; 未开始: 许洪峰
|  | 视频停止 | 进行中: 2019年7月18日; 完成: 已完成; 进行中: 成都研发团队; 未开始: 许洪峰
|  | 控制按钮显示影藏 | 进行中: 2019年7月18日; 完成: 已完成; 进行中: 成都研发团队; 未开始: 许洪峰
|  | 控制按钮顺序控制 | 进行中: 2019年7月18日; 完成: 已完成; 进行中: 成都研发团队; 未开始: 许洪峰
|  | 控制按钮的显示位置 | 进行中: 2019年7月18日; 完成: 已完成; 进行中: 成都研发团队; 未开始: 许洪峰
|  | 倍速播放功能 | 进行中: 2019年7月18日; 完成: 已完成; 进行中: 成都研发团队; 未开始: 许洪峰
|  | 图像等比缩功能 | 进行中: 2019-07-26; 进行中: 成都研发团队; 未开始: 许洪峰
|  | 图像拖动功能 | 进行中: 2019-07-26; 进行中: 成都研发团队; 未开始: 许洪峰
|  | 截图功能 | 进行中: 2019-07-26; 进行中: 成都研发团队; 未开始: 许洪峰
|  | 亮度饱和度和伽马参数 | 进行中: 2019-07-26; 进行中: 成都研发团队; 未开始: 许洪峰
|  | 局部放大功能 | 进行中: 2019-07-26; 进行中: 成都研发团队; 未开始: 许洪峰
|  | 区域段正放 | 进行中: 2019-07-26; 进行中: 成都研发团队; 未开始: 许洪峰
|  | GIF封装 | 进行中: 2019-07-26; 进行中: 成都研发团队; 未开始: 许洪峰
|  | 字幕控件 | 进行中: 2019-08-10; 进行中: 成都研发团队; 未开始: 许洪峰
|  | 视频定位功能 | 进行中: 2019-08-10; 进行中: 成都研发团队; 未开始: 许洪峰
|  | 字幕控件联动逻辑 | 进行中: 2019-08-10; 进行中: 成都研发团队; 未开始: 许洪峰
| 集中控制项目 | 集中控制需求分析文档 | 完成: 2019-07-22; 进行中: 2019-07-24; 进行中: 许洪峰
|  | 集中控制设计文档 | 进行中: 2019-08-02; 进行中: 成都研发团队; 未开始: 许洪峰
| TMAS2.1（含DSP2.1） | 采集系统偏移量设置计算功能 | 进行中: 成都研发团队; 未开始: 许洪峰
|  | 根据台账表自动开启关闭采集系统 | 进行中: 成都研发团队; 未开始: 许洪峰
| 软著申请 | 软著材料准备 | 完成: 2019-07-29; 进行中: 2019-08-07; 进行中: 朱翰林、许洪峰

## 5月任务安排
序号 | 任务 | 分解 | 预计节点 | 实际节点 | 备注
1 | 巡检软件的识别模块开发和配合，和白博士合作 | 按铁科院标准，规范识别模块的接口 | 2019-04-30 |  | 已将规范识别模块接口文档，大文件解析的JPG图片数据源以及检测报告提交给白博士，等待白博士那边处理
2 |  | 将RSSF文件数据开成JPG图像，利用之前的缺陷标定工具实现标定 | 2019-05-23
3 |  | 利用铁科院的识别模块，对具体图像进行识别，检出扣件和表面擦拭的数据，和原始图像数据建立对应表或报告； | 2019-05-17
4 | 巡检软件日常运用过程中问题的汇总 |  | 2019-05-31
5 | 院里技术服务管理维护版本 |  | 2019-05-15 |  | 院里没给需求变更答复，延期
6 | 家里技术维护服务返修单初版 |  | 2019-05-17 |  | 已完成
7 | 产品生产管理系统20190424会议更改 |  | 2019-05-31 |  | 中途由于车底，视频控件和集中控制的插入，内部甘特图等需要时间研究的东西由于时间和人手问题需要延期
8 | DSP配合调试 |  | 2019-05-15 |  | 由于设备和调试人员时间安排原因延期
9 | 集中控制调研 |  | 2019-05-31 |  | 进入第一阶段，集中控制逻辑梳理和评估阶段
10 | 视频控件 |  | 2019-05-31 |  | 视频控件需求报告已经完成，进入到拆分需求阶段

## 6月任务安排
项目分解
| 项目 | 任务 | 预计时间节点 | 成果 | 执行人 | 参与人 | 备注
1 |  | 维修列表界面将维修名称替换为所属大项目，返修备注，解决方案备注和解决结果备注分离 | 2019-06-13 |  | 朱翰林
|  | 新增维修完成状态，具备客户反馈信息的上传功能，控制解决完成前对客户反馈的判断 | 2019-06-17 |  | 朱翰林，许洪峰
|  | 版本发布 | 2019-06-18 |  | 朱翰林
|  | 维修使用过程维护 | 2019-06-28 | 到截止时间点维修单功能手上BUG数不超过10个，重大BUG不超过2个 | 朱翰林 | 公司所有员工
2 | 全寿命管理软件借还料 | 借还料设计文档初稿编写 | 2019-06-14 | 具备借还料的基本框架和流程的文档 | 许洪峰
|  | 借还料设计文档初稿开会讨论 | 2019-06-18 | 确定借还料的基本框架和流程 | 许洪峰 | 王登阳，朱翰林
|  | 借还料设计文档最终定版 | 2019-06-19 | 根据会议讨论修改文档，经邮件确认后的最终版本 | 许洪峰 | 王登阳，朱翰林
|  | 实现借换料设计文档上的接口 | 2019-06-25 | 实现所有设计文档上的接口功能 | 许洪峰 |  | 具体节点需要借还料文档确定后才能确定
|  | 实现借换料设计文档上的界面逻辑编写 | 2019-06-27 | 实现所有设计文档上的界面交互功能逻辑 | 朱翰林 |  | 具体节点需要借还料文档确定后才能确定
|  | 联调，实现借换料全流程跑通，发布测试版本，开会演示讨论给出不足意见修改 | 2019-07-01 | 根据会上意见整理出会议文档 | 朱翰林 | 王登阳，许洪峰 | 具体节点需要借还料文档确定后才能确定
|  | 正式版本发布 | 2019-07-05 | 根据会议提议修改版本上线 | 许洪峰，朱翰林 | 许洪峰
|  | 维护调试 | 2019-07-19 | 维修系统达到稳定运行，没有影响流程的重大BUG | 许洪峰，朱翰林 | 公司所有员工 | 具体节点需要借还料文档确定后才能确定
产品生产管理系统